## Planejador de Projetos
Projeto: Tutoria
ATIVIDADE | INÍCIO | DURAÇÃO (Semanas) | Predecessoras | Recursos | Custos Reais | % CONCLUÍDA | PERÍODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Preparação/Planejamento | 0 | 0 |  |  |  | 100%
1.1 Documentação/Diagramas | 1 | 1 |  |  |  | 100%
1.1.1 Criação do Escopo do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.2 Criação da Estrutura Analítica do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.3 Criação do Cronograma do Projeto | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.4 Prototipação de Telas | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
1.1.5 Criação dos Modelos Lógicos (DER, MER, UML, Casos de Uso) | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 75%
1.1.6 Criação do Documento de Requisitos | 1 | 1 |  | Grupo | 0 | 100%
2. Implementação WEB (site) | 2 | 11 |  |  |  | 0%
2.1 Login | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.1.1 Criar tela de Login | 2 | 1 |  | Cliente | 0 | 100%
2.1.2 Implementar a tela de Login | 4 | 2 | 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 | Grupo | 0 | 0%
2.1.3 Criar tabela de Alunos no BD | 3 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.4 Criar tabela de Professores/Tutores no BD | 3 | 2 |  | Grupo | 0 | 0%
2.1.5 Funcionalidade de controle de acesso de tipo de usuário | 4 | 2 | 2.1.3 e 2.1.4 | Grupo | 0 | 0%
2.2 Cadastro | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.2.1 Criar tela de Cadastro | 2 | 1 |  | Cliente | 0 | 100%
2.2.2 Implementar tela de Cadastro | 4 | 2 | 2.2.1, 2.1.3 e 2.1.4 | Grupo | 0 | 0%
2.3 Perfil | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.3.1 Criar tela de Perfil de Usuário | 2 | 1 |  | Cliente | 0 | 100%
2.3.2 Implementar a tela de Perfil de Usuário | 5 | 2 | 2.3.1, 2.1.3 e 2.1.4 | Grupo | 0 | 0%
2.3.3 Permitir ao usuário visualizar, criar, alterar ou excluir informações pessoais | 5 | 2 | 2.1.3 e 2.1.4 |  | 0 | 0%
2.4 Eventos | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.4.1 Criar tela de eventos | 2 | 1 |  | Cliente | 0 | 100%
2.4.2 Criar tabela de Eventos no BD | 5 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.4.3 Implementar tela de eventos | 5 | 3 | 2.4.1 e 2.4.2 | Grupo | 0 | 0%
2.4.4 Permitir criar,alterar ou excluir eventos | 5 | 5 | 2.4.2 | Grupo | 0 | 0%
2.4.5 Funcionalidade de "botão" para marcar presença no evento | 5 | 2 | 2.4.3 | Grupo | 0 | 0%
2.4.6 Funcionalidade de Galeria de Fotos de Evento | 5 | 2 | 2.4.3 | Grupo | 0 | 0%
2.4.7 Funcionalidade de Notificação de Eventos | 6 | 2 | 2.4.4 | Grupo | 0 | 0%
2.5 Calendário de Eventos | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.5.1 Integrar o Google Calendar no projeto | 6 | 3 | 2.4.3 | Monitor | 0 | 0%
2.5.2 Permitir criar, atualizar ou excluir eventos no calendário | 6 | 2 | 2.5.1 | Grupo | 0 | 0%
2.6 Tutoria | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6.1 Tela de tutoria do aluno | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6.1.1 Criação da tela de tutoria do aluno | 7 | 1 |  | Cliente | 0 | 0%
2.6.1.2 Criar tabela de Tutorias Agendadas | 7 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.6.1.3 Funcionalidade de Agendar Tutoria | 8 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.6.1.4 Funcionalidade que permite Desmarcar uma Tutoria marcada | 8 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.6.1.5 Funcionalidade que gera um Relatório de Tutoria Agendada | 8 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.6.1.6 Funcionalidade de Filtrar um Tutor por Nome do Professor | 8 | 1 |  | Grupo | 0 | 0%
2.6.2 Tela de tutoria do professor/tutor | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6.2.1 Tela de definição de horários de tutorias, local e observações do professor | 0 | 0 |  |  |  | 100%
2.6.2.1.1 Criar tela de definição de horários, local e observações de tutoria | 9 | 2 |  | Cliente | 0
2.6.2.1.3 Criar tabela de Horários Do Professor | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.1.2 Permitir visualizar, criar, atualizar ou excluir horários, locais e observações | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.1.4 Notificação de tutoria desmarcada para o aluno ao remover um horário | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.2 Tela de visualização de Tutorias Agendadas por alunos com o professor | 0 | 0 |  |  |  | 0%
2.6.2.2.1 Criar a tela para a visualização das tutorias agendadas | 9 | 1 |  | Cliente | 0
2.6.2.2.2 Funcionalidade que permite desmarcar uma tutoria | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.2.3 Funcionalidade de notificação de tutoria desmarcada pelo prof. para o aluno | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.2.4 Funcionalidade de filtro de tutoria agendada por dia e ordenada por hora mais próxima | 9 | 1 |  | Grupo | 0
2.6.2.2.5 Funcionalidade de gerar relatório de como foi a tutoria | 9 | 2 |  | Grupo | 0
3. Implementação Desktop |  | 8 |  |  |  | 0%
3.1 Telas de administração do sistema |  | 8 |  |  |  | 0%
3.1.1 Tela de Gerência de eventos |  | 3 |  |  |  | 0%
3.1.1.1 Criar a tela de gerência de eventos |  | 2 | 2.2.3 | Proprietário | 0 | 0%
3.1.1.2 Permitir criar,atualizar ou excluir eventos |  | 2 | 2.2.7 | Proprietário | 0 | 0%
3.1.1.3 Funcionalidade que envia automaticamente uma notificação de eventos aos usuários |  | 1 | 2.2.9 | Proprietário | 0 | 0%
3.1.1.4 Funcionalidade que permite o CRUD na galeria de fotos do evento |  | 1 | 2.2.9 | Proprietário | 0 | 0%
3.1.2 Tela para Cadastrar Professor(a)/Tutor(a) |  | 2 |  |  |  | 0%
3.1.2.1 Criar a tela de cadastro de Professor(a)/Tutor(a) |  | 1 |  |  | 0
3.1.2.2 Permitir vizualizar,criar,atualizar ou excluir informações |  | 1 |  |  | 0
3.1.3 Tela para manipular eventos no Google Calendar | 0 | 8 |  |  |  | 0%
3.1.3.1 Permitir visualizar,criar,alterar ou excluir eventos no calendário. | 0 | 8 |  |  | 0
3.1.4 Tela para visualização dos relatórios de tutorias |  | 2 |  |  |  | 0%
3.1.4.1 Criar tela para visualização dos relatórios de tutorias |  | 2 | 2.3.2 | Proprietário | 0 | 0%
3.1.4.2 Funcionalidade de filtro de relatórios por dia ou semana/mês/ano |  | 1 | 2.3.2 | Proprietário | 0 | 0%
3.2 Inspeção Final |  | 1 |  |  |  | 0%
3.2.1 Conferir se o sistema está de acordo com o projetado |  | 0 | 2.1.6, 2.2.10 e 2.3.7 | Proprietário | 0 | 0%
3.2.2 Verificação de segurança e integridade do sistema (testes) |  | 1 | 3.2.1 | Proprietário | 0 | 0%
3.2.3 Validação final do sistema com a cliente |  | 0 | 3.2.2 | Proprietário | 0 | 0%
3.3 Conclusão do Projeto |  | 0 |  |  |  | 0%
3.3.1 Instalação do software de administração do sistema na máquina da cliente |  | 0 |  | Proprietário, Pintor, Eletricista, Pedreiro | 0 | 0%
3.3.2 Armazenar na base de dados as informações dos tutores(as) |  | 0 |  |  | 0
3.3.3 Arquivar os documentos do projeto |  | 0 |  | Proprietário | 0 | 0%
3.3.4 Liberar aplicação mobile para Download |  | 0 |  | Família | 0 | 0%
3.3.5 Apresentação do projeto para a comissão avaliativa de professores |  | 0 |  | Família | 0 | 0%
3.3.6 Divulgação do projeto para os alunos ingressantes ?? |  | 0 |  | Família | 0 | 0%
4. Implementação Mobile | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.1 Login | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.1.1 Criar tela de Login | 0 | 0 |  | Cliente | 0 | 0%
4.1.2 Funcionalidade de controle de acesso de tipo de usuário | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.2 Cadastro | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.2.1 Criar tela de Cadastro | 0 | 0 |  | Cliente | 0 | 0%
4.2.2 Implementar tela de Cadastro | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.3 Perfil | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.3.1 Criar tela de perfil de usuário | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.3.2 Permitir ao usuário visualizar, criar, alterar ou excluir informações pessoais | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.4 Eventos | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.4.1 Criar tela de eventos | 0 | 0 |  | Cliente | 0 | 0%
4.4.2 Permitir criar,alterar ou excluir eventos | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.4.3 Funcionalidade de "botão" para marcar presença no evento | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.4.4 Funcionalidade de Galeria de Fotos de Evento | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.4.5 Funcionalidade de Notificação de Eventos | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.5 Calendário de Eventos | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.5.1 Integrar o Google Calendar no projeto | 0 | 0 |  | Monitor | 0 | 0%
4.5.2 Permitir criar, atualizar ou excluir eventos no calendário | 0 | 0 |  | Grupo | 0 | 0%
4.6 Tutoria | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.6.1 Tela de tutoria do aluno | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.6.1.1 Criação da tela de tutoria do aluno | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.1.2 Funcionalidade de Agendar Tutoria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.1.3 Funcionalidade que permite Desmarcar uma Tutoria marcada | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.1.4 Funcionalidade que gera um Relatório de Tutoria Agendada | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.1.5 Funcionalidade de Filtrar um Tutor por Nome do Professor | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2 Tela de tutoria do professor/tutor | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.6.2.1 Tela de definição de horários de tutorias, local e observações do professor | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.6.2.1.1 Criar tela de definição de horários,local e observações de tutoria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2.1.2 Permitir visualizar, criar, atualizar ou excluir horários, locais e observações | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2.1.3 Notificação de Tutoria Desmarcada para o aluno ao remover um horário | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2.2 Tela de Visualização de Tutorias Agendadas por alunos com o professor | 0 | 0 |  |  |  | 0%
4.6.2.2.1 Criar a tela para a visualização das tutorias agendadas | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
2.6.2.2.2 Funcionalidade que permite desmarcar uma tutoria | 0 | 0 |  |  | 0 | 100%
4.6.2.2.3 Funcionalidade de notificação de tutoria desmarcada pelo prof. para o aluno | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2.2.4 Funcionalidade de filtro de tutoria agendada por dia e ordenada por hora mais próxima | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
4.6.2.2.5 Funcionalidade de gerar relatório de como foi a tutoria | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%